|  |  |
| --- | --- |
| **OBRAZAC**  **sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o nacrtu odluke**  **ili drugog općeg akta** | |
| **Naziv nacrta odluke ili drugog općeg akta o kojem se provodi savjetovanje** | I. Izmjena i dopuna programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. god. |
| **Naziv upravnog odjela nadležnog za izradu nacrta** | Grad Delnice, Jedinstveni upravni odjel |
| **Obrazloženje razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem akta** | Donošenje programa je propisano člankom 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20, a cilj je navesti i opisati planirane aktivnosti na građenju komunalne infrastrukture te izvore financiranja i namjensko trošenje prihoda. |
| **Razdoblje internetskog savjetovanja**  **30.11.2020. -04.12.2020.** | |
| Ime i prezime osobe odnosno naziv predstavnika zainteresirane javnosti koja daje svoje mišljenje, primjedbe i prijedloge na predloženi nacrt |  |
| Interes koji zastupate, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje predstavljate |  |
| Načelne primjedbe i prijedlozi na predloženi nacrt akta s obrazloženjem |  |
| Primjedbe i prijedlozi na pojedine članke nacrta prijedloga akta s obrazloženjem |  |
| Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je sastavljala primjedbe i prijedloge ili osobe koja predstavlja zainteresiranu javnost, e-mail ili drugi podaci za kontakt (telefon) |  |
| Jeste li suglasni da se ovaj obrazac s imenom/ nazivom sudionika savjetovanja objavi na internetskoj stranici Grada Delnica? |  |
| Datum dostavljanja |  |

**Važna napomena:**

**Popunjeni obrazac dostaviti na adresu elektroničke pošte:**

davorka@delnice.hr

**zaključno s 4.12.2020.**

**Po završetku savjetovanja, sve pristigle primjedbe/prijedlozi biti će javno dostupni na internetskoj stranici Grada Delnica. Ukoliko želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca na način da u polju za suglasnost upišete DA.**

**Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | --- | |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **REPUBLIKA HRVATSKA** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Primorsko-goranska županija** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **GRAD DELNICE** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **GRADSKO VIJEĆE** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Klasa: 363-01/19-01/12 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ur.broj: 2112-01-30-20-1-20-4 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Delnice, . prosinca 2020. | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temeljem članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" 68/18 i 110/18), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 30/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,, 137/15 i 123/17) i članka 38. Statuta Grada Delnica ("Službene novine PGŽ" broj 28/09, 41/09, 11/13, 20/13, 6/15, "Službene novine Grada Delnica" 1/18 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donosi, | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **I. IZMJENE** | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **ZA 2020. GOD.** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Članak 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ovim programom utvrđuje se građenje komunalne infrastrukture na području Grada Delnica u 2020. god., opseg radova, procjenjena vrijednost radova, izvori financiranja. | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Članak 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gradnja komunalne infrastrukture odnosi se na građenje i rekonstrukciju javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i groblja te se za narednu 2020. god. utvrđuje kako slijedi | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | **GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA** | **GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRZUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA** | **GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA** | **POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE** | **GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE UKLANJATI** |  |  | **Izvor financiranja** | |  | **Izvor financiranja I. Izmjena** | |
| **Poz. U proračunu** | **Opis stavke** | **Iznos** | **Iznos** | **Izvor** | **Iznos I. Izmjena** | **Iznos** | **Izvor** |
| Javne površine Javne površine | | 359 | Otkup zemljišta za poslovno poduzetničke i stambene zone |  |  |  |  | Prema iskazanoj potrebi na tržištu vršit će se otkup zemljišta u svrhu formiranja građevinskih parcela za izgradnju poslovnih ili stambenih građevina. | 100.000,00 | 40.600,00 | Šumski doprinos | **0,00** |  |  |
| 59.400,00 | Komunalni doprinos |  |  |
| 360.2 |  | Dječje igralište u parku |  |  |  | U skladu s izrađenim projektom za dječje igralište u Parku kralja Tomislava u Delnicama pristupiti će se obnovi postojećih te nabavci novih dječjih igrala, uređenju površine za igru ugradnjom antistres podloge te drugih radnji da se igralište osigura za sigurnu igru. Predviđa se trošak od 900.000,00 kn te će se financirati 80% iz EU Fonda te ostatak iz proračuna Grada Delnica od namjenskih sredstava komunalnog doprinosa. | 900.000,00 | 700.000,00 | EU FOND | **0,00** |  |  |
| 200.000,00 | Komunalni doprinos |  |  |
| 362.6 |  | Izgradnja nove tržnice |  |  |  | 500.000,00 u 2020. 2.500.000,00 kn u 2021. godini i 2.500.000,00 kn u 2022. Izrađen je idejni projekt te glavni projekt nove tržnice u Delnicama na Trgu 138. brigade HV. Ishođena je građevinska dozvola te je projekt prijavljen na natječaj za financiranje iz europskih fondova. Obzirom se očekuje odluka o financiranju projekta tijekom 2020. god. predviđa se početak gradnje krajem 2020. god. te tijekom 2021. god. i 2022. god. dovršetak. Time se formira prostor za zelenu tržnicu koja bi bila u funkciji sve dane u tjednu. | 500.000,00 | 500.000,00 | EU | **0,00** |  |  |
| 509.2 |  | Pješački prijelaz "Konzum" |  |  |  | Grad Delnice dao je izraditi Glavni-izvedbeni građevinsko prometni projekt pod nazivom – „Povećanje sigurnosti prometa u dijelu naselja Delnice u zoni državnih cesta D3 i D203“. Izrada ovog projekta iskazala se nužnom zbog potrebe reguliradnja cestovnog i pješačkog prometa na lokaciji kod benzinske pumpe INA od Ulice Šetalište Ivana Gorana Kovačića preko DC 203, Lokalne ceste prema Polanama, DC3 prema Konzumu. | 1.300.000,00 | 1.100.000,00 | Hrvatske ceste | **1.250.000,00** | **928.325,81** | **Hrvatske ceste** |
| Projektom je obuhvaćena nova regulacija prometa na navedenim cestama, nova regulacija prometa prema benzinskoj pumpi INA, nogostupi i pješački prijelazi, oborinska odvodnja, te prometna signalizacija. Time se rješava prometno vrlo frekventna lokacija i značajno poboljšava sigurnost prometa motornih vozila, a naročito pješaka odnosno definiraju se prometni tokovi kako vozila tako i pješaka. Nositelj investicije odnosno svih postupaka javne nabave za radove, nadzor, te koordinacija radova sa svim zainetresiranim stranama je Grad Delnice | 200.000,00 | Šumski doprinos | **321.674,19** | **Komunalna naknada** |
| 362.7 |  | Suf.proj. Dokum. Za izgradnju i rek. Sportskih objekata |  |  |  | GSC upravlja sportskim objektima i terenima na području Grada Delnica te se za potrebe izrade dokumentacije za gradnju odnosno rekonstrukciju planiraju određena sredstva koja će biti utrošena u svrhu realizacije planova GSC-a. | 150.000,00 | 150.000,00 | Šumski doprinos | **0,00** |  |  |
| UKUPNO JAVNE POVRŠINE | | | | | | | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 |  | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  |  |  |
| Nerazvrstane ceste Nerazvrstane ceste Nerazvrstane cesta Nerazvrstane ceste | | 362.2 | Izgradnja ceste u posl. Zoni K1 |  |  |  |  | Prema izrađenom glavnom projektu potrebno je pristupiti izgradnji prometnice i komopletne infrastrukture (oborinska i fekalna odvodnja, voda i javna rasvjeta) za poslovnu zonu K-1 u Delnicama. Obzirom je zemljište u toj zoni uglavnom u vlasništvu Grada Delnica ili poduzetnika koji namjravaju graditi proizvodne sadržaje smatra se da je navedena zona potencijalno interesantna za investitore. Financiranje se namjerava provesti putem europskih fondova (1.600.000,00 kn), izšumskog doprinosa Grada Delnica (100.000,00 kn) te iz proračuna PGŽ (300.000,00 kn). | 2.000.000,00 | 1.600.000,00 | EU | **0,00** |  |  |
| 300.000,00 | PGŽ |  |  |
| 100.000,00 | Šumski doprinos |  |  |
| 362.8 |  | Izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje u Lučicama |  |  |  | „Komunalac vio“ Delnice će u tijeku 2020. god. izvoditi radove na izgradnji kanalizacije i rekonstrukciji vodovodne infrastrukture u Lučicama te u sklopu toga na sanaciji ceste nakon radova, a Grad će izvesti nogostupe i oborinsku odvodnju. Na taj način će se dovršiti komunalna infrastruktura u cijelosti u čitavom naselju Lučice. Radovi će se izvoditi u skladu s glavnim projektom i troškovnikom radova koji je sastavni dio glavnog projekta. | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | Kredit | **0,00** |  |  |
| 509.1 |  |  |  | Cesta Školska Crni Lug |  | U skladu s izvedbenim projektom i troškovnikom radova provest će se postupak javne nabave za rekonstrukciju dijela Školske ulice u Crnom Lugu i to na način da se obvnovi kolnička konstrukcija ugradnjom novog asfaltnog sloja, izgrade nogostupi i parkirališta te obnovi postojeća te izgradi dio nove oborinske odvodnje. | 500.000,00 | 500.000,00 | Komunalna naknada | **462.000,00** | **121.165,36** | **Komunalni doprinos** |
| **45.000,00** | **PGŽ** |
| **295.834,64** | **Državni proračun** |
| 366.6 |  |  |  | Cesta Polane |  | Asflatiranje ceste kroz Velike i Male Polane u dužini od cca 2 km ceste jednim slojem asfalta BNHS 16 u debljini od 6 cm s uređenjem bankina i odvodnih kanala. | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | EU | **0,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 366.9 |  |  |  | Ulica Matice hrvatske Delnice |  | Izrađen je izvedbeni projekt rekonstrukcije Ulice Matice hrvatske u Delnicama koji sadrži rekonstrukciju kolničke konstrukcije ceste, izgradnju nogostupa i parkirališta, te zelenih površina. Ulica je ukupne dužine 270 m. Širina voznih traka je 3,00 m. Predviđeno je izvesti ukupno 25 parkirnih mjesta. | 1.000.000,00 | 700.000,00 | Ministarstvo regionalnog razvoja | **0,00** |  |  |
| 50.000,00 | PGŽ - Održavanje nerazvrstanih cesta |  |  |
| 250.000,00 | Šumski doprinos |  |  |
| 509.4 |  |  |  | Most Čedanj |  | -          Izrađen je izvedbeni projekt sanacije Mosta Čedanj i troškovnik radova. Most će se sanirati u suradnji s Hrvatskim vodama koje će izvesti radove na upornjacima mosta koje se nalaze unutar zone korita potoka preko kojeg prelazi most, a armirano betonsku ploču i gornji stroj ceste te ogradu mosta izradit će Grad Delnice. Most se mora proširiti obzirom nema gabarite koji zadovoljavaju standarde cestovnog prometa. Udio Grada Delnica u investiciji je 100.000,00 kn, a Hrvatskih voda 200.000,00 kn. | 100.000,00 | 100.000,00 | Šumski doprinos | **0,00** |  |  |
|  | Otplata glavnice kredita |  |  | Kredit je utrošen na rekonstrukciju Supilove ulice u Delnicama te Ulice šetalište Ivana Gorana Kovačića u Delnicama. Rekonstruiran je kolnik, parkirališta te nogostupi sa oborinskom odvodnjom |  |  |  |  |  | **830.000,00** | **270.000,00** | **Komunalna naknada** |
| **560.000,00** | **Šumski doprinos** |
| UKUPNO NERAZVRSTANE CESTE | | | | | | | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 |  | 1.292.000,00 | 1.292.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Javna rasvjeta | | 360.1 |  | Manja proširenja JR na području Grada Delnica |  |  |  | - tijekom proteklih godina vrši se kontinuirano proširenje javne rasvjete u manjim naseljima Grada i to na način da se iskoriste postojeći stupovi električne energije za postavljanje lampi što je znatno jeftinije a zadovoljava potrebe pojedinih sela. Također se na postojeću mrežu dodaju novi stupovi i rasvjetna tijela. U skladu s zakonskom obvezom ugrađuju se LED svjetiljke javne rasvjete koje zadovoljavaju uvjete zaštite okoliša i štednje energije. | 46.000,00 | 46.000,00 | komunalna naknada | **46.000,00** | **46.000,00** | **komunalni doprinos** |
| 366.4 |  |  | Javna rasvjeta Delnice - Lučice i Lučička cesta |  |  |  | 550.000,00 | 550000 | komunalna naknada | **0,00** | **0,00** |  |
| 509.5 |  |  | Javna rasvjeta Delnice - Lučice |  |  | Ugradnja stupova i rasvjetnih lampi na prostoru između Delnica i Lučica uz nogostup koji je sagrađen od strane Hrvatskih cesta. - ukupno 37 kom. Ugradit će se LED rasvjeta u skladu s Elektrotehničkim projektom i Elektroenergetskom suglasnosti. |  |  |  | **340.000,00** | **340.000,00** | **Kredit** |
| 509.6 |  |  | Javna rasvjeta kroz naselje Lučice - Lučička cesta |  |  | Interpolacija javne rasvjete u Lučicama - Lučička cesta. Ugradnja 6 kandelabera visine 8 m i LED lampi, ugradnja 17 betonskih stupova visine 6 m i LED lampi te zamjena 6 postojećih drvenih stupova betonskim stupovima te ponovna montaža postojećih lampi. |  |  |  | **155.000,00** | **155.000,00** | **Kredit** |
| UKUPNO JAVNA RASVJETA | | | | | | | 596.000,00 | 596.000,00 |  | 541.000,00 | 541.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Groblja | | 363.5 |  |  |  | Uređenje staza na groblju |  | Otvaranjem novih polja za ukop potrebno je napraviti staze do grobnih mjesta. Staze će se izvesti u skladu s glavnim projektom proširenja groblja u Delnicama ili u skladu s troškovnikom radova za ostala groblja. | 210.000,00 | 210.000,00 | komunalna naknada | **141.000,00** | **141.000,00** | **komunalni doprinos** |
| UKUPNO GROBLJA | | | | | | | 210.000,00 | 210.000,00 |  | 141.000,00 | 141.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekti Projekti | | **501.4** |  |  |  | Izrada proj. Dokumentacije za gradnju i rekonstrukciju objekata u vlasništvu Grada i poboljšanje energetske učinkovitosti |  | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojećih građevina u vlasništvu Grada Delnica te izrada energetskih pregleda i troškovnika radova za energetsku obnovu zgrada. | 50.000,00 | 50.000,00 | komunalna naknada | **25.000,00** | **25.000,00** | **komunalna naknada** |
| **501.5** | Projektna dokumentacija za infrastrukturu |  |  |  |  | Izrada projektne dokumentacije za gradnju odnosno rekonstrukciju komunalne infrastrukture prema potrebi te izrada troškovnika radova za provođenje javne nabave za izvođenje radova | 150.000,00 | 100.000,00 | Šumski doprinos | **210.000,00** | **201.750,00** | **Komunalna naknada** |
| 50.000,00 | Naknada za nezakonito izgrađene zgrade | **8.250,00** | **Naknada za nezakonito izgrađene zgrade** |
| **501.9** |  | Geodetsko katastarske usluge |  |  |  | Snimanje i provedba u katastru i gruntovnici objekata i instalacija komunalne infrastrukture | 100.000,00 | 97.000,00 | Šumski doprinos | **145.000,00** | **145.000,00** | **Komunalna naknada** |
| 2.000,00 | Zakup poljoprivrednog zemljišta |
| 1.000,00 | Prenamjena poljoprivrednog zemljišta u građevinsko |
| UKUPNO PROJEKTI | | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 |  | 380.000,00 | 380.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | |  |  |  |
| Program gradnje građevina za gospodarenje otpadom | |  |  |  |  |  | Sanacija odlagališta Sović Laz | Sanacija postojećeg odlagališta otpada na lokaciji Sovć Laz. Projekt sanacije namjerava se prijaviti na natječaj za EU sredstva. Omjer sufinaciranja je 80% EU, a Grad Delnice i ostale JLS vlasnici Komunalca 20%. Grad Delnice biti će nositelj projekta. | 5.700.000,00 | 4.800.000,00 | Fond za zaštitu okoliša | **0,00** |  |  |
| 561.000,00 | Ostale općine |  |  |
| 339.000,00 | Šumski doprinos |  |  |
| 365.3 |  |  | Izgradnja pretovarne stanice i pristupne ceste |  |  | Izgradnja pretovarne stanice i pristuone ceste koja će biti većim dijelom financirana iz sredstava Šumskog doprinosa te fonda PGŽ za Gorski kotar. | 1.627.000,00 | 1.177.000,00 | Šumski doprinos | **750.000,00** | **750.000,00** | **Šumski doprinos** |
| 450.000,00 | PGŽ - Fond za Gorski kotar |
| 365.3 |  | Nabava i distribucija po terenu Grada Delnica spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (Papir, plastika staklo) |  |  |  |  |  |  |  | **42.200,00** | **42.200,00** | **Porezni prihodi** |
| UKUPNO PROGRAM GRDNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE OTPADOM | | | | | | | 7.327.000,00 | 7.327.000,00 |  | 792.200,00 | 792.200,00 |  |
|  |  | **SVEUKUPNO** | | | | | | | **18.583.000,00** | |  | **4.396.200,00** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Članak 3.** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Dinamika izvođenja radova uskadit će se s dinamikom ostvarivanja prihoda navedenih u članku 2. ovog Programa. | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Članak 4.** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Grada Delnica" | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Predsjednik | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Goran Bukovac | |  |  |  |  |  |  |  |  |