## Program
Temeljem članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20), članka 33. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 30/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 40. Statuta Grada Delnica (SN GD 2/21), Gradsko vijeće Grada Delnica donosi
II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU
Članak 1.
Donose se II. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Delnica u 2024. god., a u skladu s II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Delnica, određuje se građenje komunalne infrastrukture, opseg radova, procjenjena vrijednost radova i izvori financiranja.
Članak 2.
Gradnja komunalne infrastrukture odnosi se na građenje i rekonstrukciju javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i groblja te se za 2024. god. utvrđuje kako slijedi:
|  |  | GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA | GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRZUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA | GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA | POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE | GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE UKLANJATI | Opis stavke | I. Izmjene | II. Izmjene | Izvor financiranja
|  | Poz. U proračunu | [8 empty] | Iznos | Izvor
Javne površine |  | 359 | Otkup zemljišta za poslovno poduzetničke i stambene zone |  |  |  |  | Aktivnost se odnosi na donaciju zemljišta za izgradnju POS – ovih stanova, otkup zemljišta oko starog doma zdravlja, za sređivanje vlasničkih odnosa na zemljištu u vlasništvu Grada kao i manji otkupi zemljišta za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture. | 60000 | 60000 | 10000 | zakup javnih površina
[11 empty] | 50000 | komunalna naknada
|  | 510.6 |  | autobusne nadstrešnice |  |  |  | Projekt se odnosi na zamjenu dotrajalih nadstrešnica na autobusnim stajalištima. Planira se novo autobusno stajalište uDedinu. | 8000 | 8000 | 8000 | šumski doprinos
|  | 450.1 |  |  |  | Nabava dječjih igrala i urbane opreme |  | Sredstva će se utrošiti za nabavu igrala i urbane opreme (klupa, spremnika za otpad) na postojećim dječjim igralištima na području Grada Delnica (Mali park, Lučice). | 19000 | 19000 | 11037 | kap.pomoći iz državnog proračuna
[11 empty] | 7963 | šumski doprinos
|  | 360.7 |  | smart bike |  |  |  | Projektom je predviđena nabava, Punionica za e-bicikle s 10 postolja i 15 e-bicikla, sedam videokamera s potrebnom opremom za kritične točke na području Grada, aplikacija za informiranje i vidljivost putem koje će se slati obavijesti na mobilne telefone korisnika. Stavka se povećava s obzirom na izvršenje. | 120000 | 125200 | 79309 | komunalna naknada
[11 empty] | 6274.5 | vlastiti prihodi
[11 empty] | 39616.5 | Kapitalne pomoći od ostalih izvanpr.korisnika
|  | 511.1 |  | gradski stadion rekonstrukcija |  |  |  | projekt se odnosi na rekonstrukciju postojećeg nogometnog igrališta i izgradnju atletske staze. Realizacija projekta ovisiti će o dobivanju sredstava iz EU fondova. | 857000 | 857000 | 857000 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
|  | 511.2 |  | Trg Grge Marjanovića |  |  |  | projekt se odnosi na uređenje prostora ispred Radničkog doma u Delnicama. Na k.č. 14124, k.o. Delnice uredio bi se prostor (ispred Radničkog doma) u trg koji će sadržavati pješačku površinu, zelenu zonu, prostor za manifestacije i rubno smanjen broj parkirnih mjesta u odnosu na postojeće stanje. | 57150 | 57150 | 30000 | kapitalne pomoći iz državnog proračuna
[11 empty] | 27150 | šumski doprinos
|  | 511.5 |  | igralište Lučice |  |  |  | a projekt se odnosi na izgradnju nogometnog igrališta u naselju Lučice, zamjenu terenske podloge, postavljanje urbane opreme i zaštitne ograde. Stavka se smanjuje s obzirom na izvršene radove | 46398 | 41398 | 41398 | kapitalne pomoći iz državnog proračuna
|  | 511.6 |  |  | Uređenje potoka i šetnice |  |  | projekt se odnosi na uređenje prostora i sadržaja u turističko rekreativne svrhe i uređenje šetnice od Potoka prema izvoru. Stavka se smanjuje jer će se tijekom ove godine raspisati natječaj za izradu projektne dokumentacije, te će se nakon toga u idućem razdoblju razmotriti mogućnosti prijave projekta na raspisane natječaje. | 40000 | 0 | 0
|  | 511.7 |  |  | Adrenalinski park |  |  | Projekt se odnosi na izgradnju adrenalinskog parka i ziplinea na Japlenškom vrhu na dijelovima k.č.br. 1395/1 i 4179/1 k.o. Delnice I. | 132723 | 132723 | 129651 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
[11 empty] | 3072 | komunalni doprinos
|  | 361 |  |  | odmorište D-203 |  |  | Predviđa se izrada glavnog i izvedbenog projekta za odmorište uz državnu cestu D203 kod Bakaračevog slapa. Prostor bi se uredio parkirnim mjestima, urabanom opremom za uređenje okoliša, dječjim sadržajem (različita igrala) te klupama i stolovima. | 82500 | 82500 | 36103 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna
[11 empty] | 46397 | šumski doprinos
|  | 512.5 |  | izgradnja upojnog bunara - Park Kralja Tomislava |  |  |  | odnosi se na izgradnju upojnog bunara sa sabirnim kanalom u parku Kralja Tomislava kraj zgrade Hrvatskih voda u Delnicama prema troškovniku radova i izvedbenom projektu. Stavka se smanjuje jer za sada nema potrebe za izgradnjom istog obzirom postojeći upojni bunar u potpunosti zadovoljava prikupljanje vode sa Japlenškog vrha koja je inače završavala u Školskoj ulici, Sajmišnoj i Kamenitoj. | 20000 | 0 | 0
|  | 512.8 | uređenje Štefićevog dola |  |  |  |  | projekt se odnosi na uređenje prostora, prenamjena u park za djecu u Delnicama, nabava igrala i ostale urbane opreme. Stavka se smanjuje jer je u izradi projektna dokumentacija, te se realizacija projekta planira za iduću godinu. | 66360 | 0 | 0 | kapitalne pomoći iz državnog proračuna
|  | 513.2 | izgradnja parkinga - ulica Ograja |  |  |  |  | odnosi se na izgradnju parkirališta u Delnicama u ulici Ograja za potrebe posjetitelja gradskog groblja i stanovnika u tom dijelu naselja Delnice. Za navedenu aktivnost izraditi će se projektna dokumentacija i provesti odgovarajući postupak javne nabave. | 15000 | 15000 | 15000 | šumski doprinos
|  | 513.8 |  |  |  | pomoćno igralište |  | Projekt se odnosi na postavljanje umjetne trave i drenaže na pomoćno nogometno igralište u Delnicama. Stavka se smanjuje jer nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi. | 700000 | 0 | 0 | Kapitalne pomoćiiz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
|  | 362.2 |  | izgradnja nove tržnice |  |  |  | Stavka se odnosi na završne radova na izgradnji tržnice u Delnice koji obuhvaćaju gipskartonske radove, fasaderske radove, stolarske radove, strojarske radove, troškove ispitivanja el. instalacija, montažu grijača, te troškove stručnog nadzora i koordinatora II. | 0 | 55000 | 55000 | Prihodi od nefinancijske imovine
|  |  |  | dječje igralište - S.S.Kranjčevića |  |  |  | odnosi se na uređenje dječjeg igrališta u Delnicama u Ulici S.S.Kranjčevića. Stavka obuhvaća zemljane radove, betonske radove, te nabavu igrališne opreme. | 0 | 32000 | 19700 | kapitalne pomoći iz državnog proračuna
[11 empty] | 12300 | komunalna naknada
|  | 514.2 |  |  | sanitarni kontejner |  |  | odnosi se na nabavu sanitarnog kontejnera koji će se postaviti na plaži na Pritiskima. | 0 | 15000 | 5000 | komunalna naknada
[11 empty] | 10000 | kapitalne pomoći iz županijskog proračuna
|  | UKUPNO JAVNE POVRŠINE | [6 empty] | 2224131 | 1499971 | 1499971
|  | 450.2 |  |  |  | Most Čedanj |  | Zbog vrlo lošeg stanja u kojem se nalazi most Čedanj potrebno je isti obnoviti u suradnji sa Hrvatskim vodama koji rade upornjake, a Grad će sanirati gornji ustroj mosta. Za rekonstrukciju i sanaciju mosta izraditi će se Glavni projekt i ishoditi građevinska dozvola. Most se mora proširiti obzirom nema gabarite koji zadovoljavaju standarde cestovnog prometa. | 90625 | 90625 | 48469 | Kapitalne pomoćiiz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
[11 empty] | 21827 | komunalni doprinos
[11 empty] | 20329 | kom.naknada
|  | 511.8 |  | Produžetak A. Šenoe-za POS-ove stanove |  |  |  | projekt se odnosi na izgradnju prilaza sa svom komunalnom infrastrukturom u dužini od cca 60m do buduće stambene zgrade POS-a. Za navedenu investiciju potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju i ishoditi građevinsku dozvolu. | 60000 | 60000 | 60000 | šumski doprinos
|  | 512.3 | K-1 Poslovna zona - I.faza |  |  |  |  | Projekt se odnosi na izgradnju ceste u poslovnoj zoni K-1 – I.faza u dužini od cca 330m. Planirana je nabava za izgradnju ceste, oborinske i fekalne odvodnje, vodovodne instalacije te javna rasvjeta kako bi se zona mogla ponuditi za gradnju potencijalnim investitorima. | 262890 | 262890 | 262890 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
|  | 512.4 |  |  |  | sanacija klizišta |  | Za vrijeme obilnih kiša otvorila su se klizišta koja je potrebno sanirati. Nastankom klizišta ugrožena je sigurnost odvijanja prometa na prometnicama te stabilnost objekta u neposrednoj blizini. | 160740 | 160740 | 160740 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
|  | 513 |  | uspornici - Lučićka cesta |  |  |  | Aktivnost se odnosi na ugradnju 2 uspornika u naselju Lučice u ulici Lučićka cesta sukladno projektnoj dokumentaciji na dvije lokacije dogovorno s MO Lučice. Stavka se povećava s obzitom na revidiranu ponudu. | 12000 | 15000 | 5000 | komunalna naknada
[11 empty] | 10000 | Kapitalne pomoći od ostalih izvanpr.korisnika
|  | 513.3 | izgradnja spoja D3 i Kranjčevićeve |  |  |  |  | projekt se odnosi na izgradnju i uređenje prostora ispred garaža, parkirališnih mjesta, spoj za pješake i bicikliste s Ulicom Silvije Strahimira Kranjčevića te ugradnja javne rasvjete. | 124000 | 124000 | 32000 | šumski doprinos
[11 empty] | 92000 | komunalni doprinos
|  | 513.4 |  |  |  | asfaltiranje ulice A. Starčevića |  | Projekt se odnosi na asfalterske radove na dijelu ulice A. Stračevića u Delnicama, koji je još makadamski (u blizini rotora). Radi se o dužini od cca 80m'. | 31000 | 31000 | 31000 | Kapitalne pomoći iz drž.proračuna
|  | 513.9 |  |  |  | zamjena asfaltne podloge - ul. Kraja Zvonimira |  | Uređenje ulice u postojećim gabaritima postojeće ceste dužine ceste cca 300m'. Aktivnost uključuje uređenje elemente kolničke konstrukcije (gornji i donji ustroj), nogostupa te parkirališnih mjesta. Stavka obuhvaća financiranje projektne dokumentacije za uređenje te izvođenje i stručni nadzor nad radovima izvođenja. Stavka se povećava s obzirom na pristigle ponude u postupku javne nabave. | 146775 | 390000 | 390000 | kredit
|  | 514 |  |  |  | uređenje ulice Ograja |  | Uređenje ulice u postojećim gabaritima postojeće ceste dužine ceste cca 330m'. Aktivnost uključuje elemente uređenja kolničke konstrukcije (gornji i donji ustroj), nogostupa te parkirališnih mjesta. Aktivnost obuhvaća financiranje projektne dokumentacije za uređenje te izvođenje i stručni nadzor nad radovima izvođenja. Stavka se povećava s obzirom na pristigle ponude u postupku javne nabave. | 161500 | 360000 | 360000 | kredit
|  |  |  | uspornici - Ulica S.S.Kranjčevića |  |  |  | odnosi se na postavljanje 2 uspornika u naselju Delnice u ulici S.S.Kranjčevića u svrhu povećanja sigurnosti prometa na cestama. | 0 | 15000 | 15000 | komunalna naknada
|  | UKUPNO NERAZVRSTANE CESTE | [6 empty] | 741255 | 1509255 | 1509255
Javna rasvjeta |  | 360.1 |  | Manja proširenja JR na području Grada Delnica |  |  |  | Tijekom proteklih godina vrši se kontinuirano proširenje javne rasvjete u manjim naseljima Grada i to na način da se iskoriste postojeći stupovi električne energije za postavljanje lampi što je znatno jeftinije a zadovoljava potrebe pojedinih sela. Također se proširenje vrši ugradnjom novih stupnih mjesta i rasvjetnih tijela gdje je to potrebno a u skladu s iskazanim potrebama korisnika prostora. Ugrađuju se ekološke LED svjetiljke. Projekt u 2024. i 2025. godini planira se u istim iznosima. U 2024. godini planiraju se proširenja u naseljima Dedinu u romskom naselju 7 stupova. | 20000 | 20000 | 20000 | šumski doprinos
|  | 361.2 |  |  | elektroinstalacijski radovi - Potok |  |  | projekt se odnosi na dobava i ugradnja elektro opreme, postavljanje rasvjete na šetnicama, zakup potrebne snage od HEP-a za potrebe održavanje manifestacija na toj lokaciji. Stavka se smanjuje jer će se projekt realizirati u idućoj godini. | 42156 | 0 | 0
|  | 512.6 | ukrasna rasvjeta Park kralja Tomislava |  |  |  |  | projekt se odnosi na nabavu i instalaciju dekorativne rasvjete u Parku kralja Tomislava u Delnicama duž glavnih staza. | 50000 | 50000 | 50000 | kapitalne pomoći iz državnog proračuna
|  | 512.9 |  |  | elektrifikacija ulice Presika |  |  | U svrhu izgradnje električne infrastrukture u ulici Presika potrebno je riješiti imovinsko pravne odnose kako bi HEP mogao izgraditi trafostanicu, a Grad postaviti stupove javne rasvjete. | 20000 | 20000 | 20000 | šumski doprinos
|  | UKUPNO JAVNA RASVJETA | [6 empty] | 132156 | 90000 | 90000
Groblja |  | 509.4 |  |  |  | Pojačano održavanje na grobljima |  | Za potrebe pojačanog održavanja na grobljima na području Grada Delnica. Sanacija staza, ogradnih i potpornih zidova, oborinske odvodnje i slično. Održavanje groblja vrši se preko KTD "Risnjak", a ova sredstva su predviđena za sufinanciranje svih radnji prema planu i programu koji izrađuje KTD "Risnjak". Za 2024. godinu planira se rekonstrukcija groblja u naselju Zamost Brodski, te izvedba potpornih zidova na groblju Crni Lug. | 68490 | 68490 | 68490 | šumski doprinos
|  | UKUPNO GROBLJA | [6 empty] | 68490 | 68490 | 68490
Projektna dokumentacija za KI |  | 501.5 | Projektna dokumentacija za infrastrukturu |  |  |  |  | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojeće komunalne infrastrukture te pratećih troškovnika radova – ceste, oborinska odvodnja, javna rasvjeta, te manji projekti koji se iskažu potrebni tijekom godine s obzirom na stanje na terenu i potrebu hitnih intervencija u skladu s utvrđenim potrebama kao i projekt uređenja Štefićevog dola, uređenja Potoka, Trga Grge Marjanovića, dekorativne rasvjete u Parku kralja Tomislav i dr.. | 70000 | 70000 | 55401 | kapitalne pomoći iz državnog proračuna
[11 empty] | 9683.6 | prihodi od nefinancijske imovine
[11 empty] | 4915.4 | kapitalne pomoći od ostalih izvanpr.korisnika
|  | 501.9 |  | Geodetsko katastarske usluge |  |  |  | Za potrebe izgradnje infrastrukture kao i za potrebe ishođenja građevinskih dozvola za objekte te u svrhu uvođenja u posjed prilikom prodaje zemljišta, ucrtavanja postojećih objekata i infrastrukturnih građevina (uris nerazvrstanih cesta Malo Selo, Crni Lug. Brod na Kupi A. Starčevića, Polane, javna rasvjeta, odvodnja i sl.) nužno je planirati sredstva kako bi se te radnje izvele. | 24000 | 24000 | 265 | zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
[11 empty] | 7405 | Kapitalne pomoćiiz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
[11 empty] | 16330 | komunalna naknada
|  | UKUPNO PROJEKTI | [6 empty] | 94000 | 94000 | 94000
Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom |  | 365.2 |  |  |  |  | Sanacija odlagališta Sović Laz | Ova sredstva planiraju se u svrhu radova na sanaciji postojećeg odlagališta otpada na lokaciji Sović Laz. Namjera je prijaviti projekt na natječaj za EU sredstva. Omjer sufinanciranje je sredstva EU 80%, Grad Delnice i ostale JLS vlasnici Komunalca 20 %. Obzirom da je Grad Delnice nositelj projekta ukupno predviđen iznos planiran je u proračunu s različitim izvorima financiranja. Rok sanacije je kraj 2025. godine. | 100000 | 100000 | 100000 | Kapitalne pomoćiiz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
|  | 366.3 |  |  | sortirnica |  |  | Planira se izgradnja sortirnice na odlagalištu Sović Laz. Aktivnost predviđa izradu dokumentacije. Stavka se smanjuje jer ove godine neće biti natječaja za ovu vrstu projekata. | 15000 | 0 | 0 | kapitalne pomoći iz državnog proračuna
|  | UKUPNO PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM | [6 empty] | 115000 | 100000 | 100000
|  | SVEUKUPNO | [6 empty] | 3375032 | 3361716 | 3361716
Članak 3.
Dinamika izvođenja radova uskadit će se s dinamikom ostvarivanja prihoda kako slijedi:
|  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |  |  | IZNOS (euro)
|  | Komunalna naknada |  |  |  |  | 203268
|  | Komunalni doprinos |  |  |  |  | 116899
|  | Kapitalne pomoći od ostalih izvanpr.korisnika |  |  |  |  | 54531.9
|  | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |  |  |  |  | 274639
|  | Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna |  |  |  |  | 10000
|  | Šumski doprinos |  |  |  |  | 305000
|  | zakup poljoprivrednog zemljišta u vl. RH |  |  |  |  | 265
|  | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  |  |  | 1566155
|  | Zakup javnih površina |  |  |  |  | 10000
|  | Prihodi od nefinancijske imovine |  |  |  |  | 64683.6
|  | Kredit |  |  |  |  | 750000
|  | Vlastiti prihodi |  |  |  |  | 6274.5
|  | UKUPNO |  |  |  |  | 3361716
Članak 4.
Ove II. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Grada Delnica".
KLASA: 363-01/23-01/21
URBROJ: 2170-6-4-3-24-03
Delnice, 25. srpnja 2024. godine
Gradsko vijeće Grada Delnica
Predsjednica
Ivana Pečnik Kastner, v.r.