**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

**GRAD DELNICE**

**GRADONAČELNIK**

**GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA**

**n/r predsjednika Ivana Piškora**

Na temelju članka 48. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi prosljeđujem Gradskom vijeću Grada Delnica na razmatranje i usvajanje

III. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2025. GODINI

|  |  |
| --- | --- |
| Predlagatelj | Službenica za privremeno obavljanje poslova Pročelnika Odjela gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša |
| Gradonačelnik |
| Igor Pleše, univ.spec.oec. | Goranka Kajfeš, dipl.ing. |

**Delnice, prosinac 2025.**

**OBRAZLOŽENJE**

Osnovom članka 67. Zakona o Komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine 68/18, 110/18, 37/20 i 145/24) predstavničko tijelo JLS donosi za svaku proračunsku godinu Program građenja komunalne infrastrukture. Program građenja komunalne infrastrukture u 2025. godini objavljen je u Službenim novinama Grada Delnica br. 13/24, 1/25 i 6/25. U skladu s III. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. god. planirane su aktivnosti za izgradnju komunalne infrastrukture i to za:

* građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
* građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
* građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan granica građevinskog područja
* postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

Ukupna vrijednost programa je 902.605,00 eura, financirati će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 70.000,00 eura, šumskog doprinosa u iznosu od 326.286,00 eura, komunalne naknade u iznosu od 80.150,00 eura, kapitalnih pomoći iz drž. proračuna u iznosu od 35.000,00 eura, kapitalnih pomoći iz žup. proračuna u iznosu od 25.000,00 eura, kapitalnih pomoći iz drž. proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 10.715,00 eura, zakupa poljop. zemljišta u vl. RH u iznosu od 285,00 eura, kredita u iznosu od 355.169,00 eura.

U nastavku se daju obrazloženja po stavka iz programa koje su izmijenjene i dopunjene u skladu sa izmjenama i dopunama Proračuna.

**Izgradnja parkinga Ulica Ograja** – smanjenje u iznosu od 7.060,00 eura. U idućoj godini očekuje se dovršetak izrade glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole. Trošak u ovoj godini odnosi se na izradu prometnog elaborata.

**Kapitalni projekt K160116 –** manja proširenja javne rasvjete – smanjenje u iznosu od 10.000,00 eura s obzirom na pristigle zahtjeve za proširenje javne rasvjete u Brodu na Kupi i Hrvatskom.

**Kapitalni projekt K160458** – pojačano održavanje na grobljima – smanjenje u iznosu od 80.000,00 eura s obzirom na sklopljene ugovore o sufinanciranju sa KTD Risnjak, a koji se odnose na izradu staza na novom groblju u Delnicama, sanaciju stepenica na groblju u Zamostu Brodskom, te zamjenu vrata na mrtvačnici u Hrvatskom.

**Kapitalni projekt K160474 –** autobusne nadstrešnice – smanjenje u iznosu od 8.000,00 eura jer u tekućoj godini nije nabavljena nova nadstrešnica.

**Kapitalni projekt K160507** – adrenalinski park – smanjenje u iznosu od 19.850,00 eura s obzirom na izvršene radove.

**Kapitalni projekt K160520 –** ukrasna rasvjeta Park Kralja Tomislava **–** smanjenje u iznosu od 3.250,00 eura. U ovoj godini izradila se projektna dokumentacija i ishođena je građevinska dozvola, te se u narednim godinama projekt planira prijaviti na raspoložive natječaje.

**Kapitalni projekt K160523** – elektrifikacija Ulice Presika – smanjenje u iznosu od 20.000,00 eura s obzirom da se u idućoj godini planira izrada projektne dokumentacije za izgradnju javne rasvjete.

**Kapitalni projekt K160522** – uređenje Štefićevog dola – smanjenje u iznosu od 30.000,00 eura. U ovoj godini izrađen je idejni projekt uređenja te se u narednom razdoblju planira izrada glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole.

**Kapitalni projekt K160524** – uspornici – Lučićka cesta – smanjenje u iznosu od 1.390,00 eura s obzirom na izvršene radove.

**Kapitalni projekt K160526** – izgradnja spoja D3 i Kranjčevićeve ulice – smanjenje u iznosu od 175.000,00 eura. Za navedeni projekt proveden je postupak javne nabave, odabran je izvođač radova, te je u tijeku ishođenje građevinske dozvole.

**Kapitalni projekt K160532** – uspornici – S.S.Kranjčevića – smanjenje u iznosu od 1.500,00 eura s obzirom na izvršene radove.

**Kapitalni projekt K160550** – razvoj i implementacija pametnog prometnog rješenja – smanjenje u iznosu od 370.000,00 eura obzirom će se javna nabava provesti u idućoj godini, kada će se i dio projekta izvršiti. Projekt je planiran i u 2027. godini.

**Aktivnost A170701 –** projektna dokumentacija za infrastrukturu – smanjenje u iznosu od 40.000,00 eura s obzirom na izvršene aktivnosti.

**Aktivnost A170210 –** geodetsko katastarske usluge **–** smanjenje u iznosu od 13.000,00 eura s obzirom na izdane naloge i izvršene usluge izrade geodetskih elaborata, omeđivanja katastarskih čestica i drugih geodetskih usluga.

Temeljem članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 30/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 40. Statuta Grada Delnica (SN GD 2/21 i 6/25), Gradsko vijeće Grada Delnica donosi

III. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2025. GODINI

Članak 1.

Ovim III. Izmjenama i dopunama Programa određuje se građenje komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Delnica u 2025. godini za:

* građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
* građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
* građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan granica građevinskog područja
* postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom njihova financiranja.

Članak 2.

Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja u ukupnom iznosu od 940,00 eura financirati će se iz šumskog doprinosa u iznosu od 940,00 eura kako slijedi:

1. javna parkirališta

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | Pozicija u proračunu | Naziv | Iznosu u eurima |
| **1.** | **513.2** | **Izgradnja parkinga – Ulica Ograja** | **940,00** |
| 1.1. | Izvor financiranja: šumski doprinos | | 940,00 |

Članak 3.

Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u ukupnom iznosu od 110.970,00 eura financirati će se iz: šumskog doprinosa u iznosu od 26.695,00 eura, komunalnog doprinosa u iznosu od 64.125,00 eura, komunalne naknade u iznosu od 20.150,00 eura, kako slijedi:

1. nerazvrstane ceste

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **513.3** | **Izgradnja spoja D3 i Kranjčevićeve ulice** | **0,00** |
| **2.** | **513** | **Uspornici Lučićka cesta** | **13.070,00** |
| 2.1. | Izvor financiranja: komunalni doprinos | | 10.875,00 |
| 2.2. | Izvor: šumski doprinos | | 2.195,00 |
| **3.** | **514.6** | **Uspornici S.S.Kranjčevića** | **15.000,00** |
| 3.1. | Izvor financiranja: komunalni doprinos | | 15.000,00 |

1. javnoprometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | Pozicija u proračunu | Naziv | Iznosu u eurima |
| **1.** | **511.2** | **Trg Grge Marjanovića** | **11.500,00** |
| 1.1. | Izvor financiranja: komunalni doprinos | | 11.500,00 |
| **2.** | **514.3** | **Razvoj i implementacija pametnog prometnog rješenja** | **0,00** |
| **3.** | **512.8** | **Uređenje Štefićevog dola** | **20.000,00** |
| 3.1. | Izvor financiranja: komunalni doprinos | | 20.000,00 |

1. javna rasvjeta

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | Pozicija u proračunu | Naziv | Iznosu u eurima |
| **1.** | **360.1** | **Manja proširenja javne rasvjete** | **10.000,00** |
| 1.1. | Izvor financiranja: šumski doprinos | | 10.000,00 |
| **2.** | **512.6** | **Ukrasna rasvjeta Park Kralja Tomislava** | **6.750,00** |
| 2.1 | Izvor financiranja: komunalni doprinos | | 6.750,00 |

1. građevine i uređaji javne namjene

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | Pozicija u proračunu | Naziv | Iznosu u eurima |
| **1.** | **450.1** | **Nabava dječjih igrala i urbane opreme** | **14.650,00** |
| 1.1. | Izvor financiranja: šumski doprinos | | 14.500,00 |
|  | Izvor financiranja: komunalna naknada | | 150,00 |
| **2.** | **510.6** | **Autobusne nadstrešnice** | **0,00** |
| 2.1.29 | Izvor financiranja: šumski doprinos | | 0,00 |

1. javne zelene površine

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | Pozicija u proračunu | Naziv | Iznosu u eurima |
| **1.** | **501.5** | **Projektna dokumentacija za infrastrukturu** | **20.000,00** |
| 1.1. | Izvor financiranja: komunalna naknada | | 20.000,00 |

Članak 4.

Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan granica građevinskog područja u ukupnom iznosu od 60.150,00 eura financirati će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 5.000,00 eura, šumskog doprinosa u iznosu od 45.150,00 eura i komunalne naknade u iznosu od 10.000,00 eura kako slijedi:

1. javne zelene površine

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | Pozicija u proračunu | Naziv | Iznosu u eurima |
| **1.** | **511.7** | **Adrenalinski park** | **50.150,00** |
|  | Izvor financiranja: komunalni doprinos | | 5.000,00 |
|  | Izvor financiranja: šumski doprinos | | 45.150,00 |
| **2.** | **501.5** | **Projektna dokumentacija za infrastrukturu** | **10.000,00** |
| 2.1. | Izvor financiranja: komunalna naknada | | 10.000,00 |

1. javna rasvjeta

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | Pozicija u proračunu | Naziv | Iznosu u eurima |
| **1.** | **512.9** | **Elektrifikacija ulice Presika** | **0,00** |
| 1.1. | Izvor financiranja: šumski doprinos | | 0,00 |

Članak 5.

Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati u ukupnom iznosu od 730.545,00 eura financirati će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 875,00 eura, šumskog doprinosa u iznosu od 253.501,00 eura, kapitalnih pomoći iz drž. proračuna u iznosu od 35.000,00 eura, kapitalnih pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 10.715,00 eura, komunalna naknade u iznosu od 50.000,00 eura, zakup poljoprivrednog zemljišta u vl. RH u iznosu od 285,00 eura, iz kredita u iznosu od 355.169,00, i kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 25.000,00 eura kako slijedi:

1. nerazvrstane ceste

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. Br. | Pozicija u proračunu | Naziv | | Iznosu u eurima |
| **1.** | **450.2** | **Most Čedanj** | | **875,00** |
| 1.2. | Izvor financiranja: komunalni doprinos | | | 875,00 |
| **2** | **512.4** | **Sanacija klizišta** | | **230.000,00** |
| 2.2 | Izvor financiranja: šumski doprinos | | | 230.000,00 |
| **3.** | **514** | **Uređenje Ulice Ograja** | | **207.263,00** |
|  | Izvor financiranja: kredit | | | 205.825,00 |
|  | Izvor financiranja: šumski doprinos | | | 1.438,00 |
| **4.** | **501.9** | **Geodetsko-katastarske usluge** | | **11.000,00** |
|  | Izvor financiranja: zakup poljoprivrednog zemljišta u vl. RH | | | 285,00 |
|  | Izvor financiranja: kapitalne pomoći iz drž.proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 10.715,00 |
| **5.** | **513.9** | | **Zamjena asfaltne podloge-Ul. Kralja Zvonimira** | **151.407,00** |
| 8.1. | Izvor financiranja: kredit | | | 149.344,00 |
|  | Izvor financiranja: šumski doprinos | | | 2.063,00 |
| 6. | **513.4** | **Asfaltiranje Ulice A. Starčevića** | | **50.000,00** |
| 6.1. | Izvor financiranja: komunalna naknada | | | 50.000,00 |

1. javne zelene površine

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | Pozicija u proračunu | Naziv | Iznosu u eurima |
| **1.** | **515.7**  **515.8** | **Uređenje i opremanje dječjeg igrališta „Mali park“** | **60.000,00** |
| 1.1. | Izvor financiranja: kapitalne pomoći iz drž.proračuna | | 35.000,00 |
| 1.2. | Izvor financiranja: kapitalne pomoći iz žup.proračuna | | 25.000,00 |

4. groblja i krematoriji

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red. Br. | Pozicija u proračunu | Naziv | Iznosu u eurima |
| **1.** | **509.4** | **Pojačano održavanje na grobljima** | **20.000,00** |
| 1.1. | Izvor financiranja: šumski doprinos | | 20.000,00 |

Članak 6.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 902.605,00 eura.

Članak 7.

Ove III. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od objave u "Službenim novinama Grada Delnica".

KLASA: 363-01/24-01/45

URBROJ:2170-6-4-3-25-04

Delnice, 15. prosinca 2025.

Gradsko vijeće Grada Delnica

Predsjednik

Ivan Piškor, v.r.